## Лист1
Капитальный ремонт МКД на 2025 год
Ко-л адресов | Адрес МКД | Вид работ | Подрядчик № договора | Дата передачи в работу
1 | Победы ул. дом 8, лит. А | Замена лифтового оборудования | ООО"СПбЛЗ" по договору № 1/7/11/12/16-2/Г/В/ЛО/2025 от 21.08.2024 | 2025-01-13
2 | пр. Московский дом 179, лит.А | Замена лифтового оборудования
3 | ул. Варшавская дом 116, лит.А | ЭЛ. | ООО"Каскад" договор № 1/11/17-110/А/ЭС/ИС/2025 от 07.02.2025 | 2025-02-10
|  | ТС. | ООО "ПВЦ "Восток" договор №7/11/18-152/А/ЭС/ИС/ТС/ 2025 от 10.02.2025 | 2025-02-17
ХВС.
ВО.
4 | ул. Варшавская дом 25, лит.А | ТС. | ООО "СТРОЙГРАД РСУ" договор № 11/12-247/А/ИС/ТС/2025 от 18.02.2025 | 2025-02-25
5 | ул. Костюшко дом 7, лит.А | ТС. | ООО "СТРОЙГРАД РСУ" договор № 11/12-247/А/ИС/ТС/2025 от 18.02.2025 | 2025-02-25
|  | ГВС. |  | 2025-02-25
|  | ХВС. |  | 2025-02-25
6 | пр. Ленинский дом 150 кор.2, лит.А | ТС. | ООО"МАЯК" договор № 1/11-171/А/ИС/ТС/2025 от 21.02.2025
|  | ХВС. |  | 2025-02-28
7 | пр. Ленинский дом 157, лит.А | ЭЛ. | ООО"Каскад" договор № 1/11/17-110/А/ЭС/ИС/2025 от 07.02.2025 | 2025-02-10
8 | пр. Московский дом 199, лит.А | ТС. | ООО"МАЯК" договор № 1/11-171/А/ИС/ТС/2025 от 21.02.2025
|  | ХВС. |  | 2025-02-28
|  | ВО. |  | 2025-02-28
9 | пр. Новоизмайловский дом 49 лит.А | ЭЛ. | ООО"Каскад" договор № 1/11/17-110/А/ЭС/ИС/2025 от 07.02.2025 | 2025-02-10
|  | ТС. | ООО"МАЯК" договор № 1/11-171/А/ИС/ТС/2025 от 21.02.2025
|  | ХВС. |  | 2025-02-28
|  | ВО. |  | 2025-02-28
10 | ул. Варшавская дом 29, кор.1 лит.А | Ремонт фасада
11 | ул. Кубинская дом 20, лит.А | Ремонт фасада | ООО "МАЯК" Договор № 5/11/12-528/А/ФС/2025 от 25.03.2025 | 2025-03-31
12 | пр. Московский дом 165, лит.А | Ремонт фасада
13 | пр. Новоизмайловский дом 49 лит.А | Ремонт фасада