## 10-21.12
Период / С 10.12.18 по 21.12.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Московский пр., д.175					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	21.12.2018
Победы ул., д.13					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, устройство слуховых окон	21.12.2018
Ленинский пр., д.162/3, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	14.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Фрунзе ул., д.6А, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	14.12.2018
Краснопутиловская ул., д.74, п.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.84, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул., д39/1, п.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кузнецовская ул., д.15, п.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Московский пр., д.193, п.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.36/3, п.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.24/1, п.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018					герметизация стыков стеновых панелей	10.12.2018
Кубинская ул., д.36, п.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	21.12.2018
Новоизмайловский пр., д.31					герметизация стыков стеновых панелей	10.12.2018
Ленинский пр., д.152/3					герметизация стыков стеновых панелей	10.12.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Восстановление штукатурки фасада	10.12.2018
Московский пр., д.191					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит	10.12.2018
Краснопутиловская ул., д.54					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит	10.12.2018
Варшавская ул., д.63/1					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит	10.12.2018
Бассейная ул., д.16					Устройство слуховых окон	21.12.18
Московский пр., д.157а					Устройство слуховых окон	21.12.18
Московский пр., д.175					Устройство слуховых окон	21.12.18
Московский пр., д.189					Устройство слуховых окон	21.12.18
Варшавская ул., д.41/1					мягкая					нарушение укрепления карнизного свеса	поджатие фальцев и гребней карнизного свеса	14.12.2018
Пулковское ш., д.7/2					мягкая					нарушение металлического покрытия парапета	укрепление мет.покрытия парапета	14.12.2018
Пулковское ш., д.9/1					мягкая					нарушение металлического покрытия парапета	укрепление мет.покрытия парапета	14.12.2018
Пулковское ш., д.13/1					мягкая					нарушение металлического покрытия парапета	укрепление мет.покрытия парапета	14.12.2018
Варшавская ул., д.37/1					мягкая					отслоение кровли	наплавление кровли	14.12.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4					мягкая					отслоение кровли	наплавление кровли	14.12.2018
Новоизмайловский пр., д.30/3					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	21.12.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	21.12.2018
Краснопутиловская ул., д.68					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	21.12.2018
Краснопутиловская ул., д.72					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	21.12.2018

## 26-07.12
Период / с 26.11.18 по 07.12.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Варшавская ул., д.114					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	07.12.2018
Московский пр., д.177					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	07.12.2018
Варшавская ул., д.112, пар.3		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.38/1, пар.1,2,4		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	30.11.2018
Ленинский пр., д.178, пар.1		Замена тамубрной двери	30.11.2018
Краснопутиловская ул., д.76/2		Замена входной двери	30.11.2018
Чернышевского пл., д.2, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	30.11.2018
Кузнецовская ул., д.15, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	30.11.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул., д.49, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	30.11.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.150/2, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	07.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.156/3, пар.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	07.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.161/2, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	07.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.21, пар.3,4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	07.12.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.84, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	07.12.2018
Пулковское ш., д.13/1					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018
5-й Предпортовый пр-д, д.8/4					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018
Бассейная ул., д.15					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018			герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018
Бассейная ул., д.25					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018			герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Варшавская ул., д.25					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Варшавская ул., д.41/1					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Варшавская ул., д.55					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Варшавская ул., д.65					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Краснопутиловская ул., д.93					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Краснопутиловская ул., д.74					герметизация стыков стеновых панелей	30.11.2018.
Кубинская ул., д.20					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Кубинская ул., д.36					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Варшавская ул., д.39/1					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Ленинский пр., д.161					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Ленинский пр., д.162					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.20/3					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.24/3					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурки балконных плит	Штукатурка балконных плит, гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Кубинская ул., д.54					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Кубинская ул., д.60					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	30.11.2018
Кубинская ул., д.66					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Кубинская ул., д.68					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.26/1					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции козырьков	Гидроизоляция козырьков	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.81					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	штукатурка фасада	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.79					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	штукатурка фасада	30.11.2018
Кубинская ул., д.30					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	штукатурка фасада	30.11.2018
Кубинская ул., д.22					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	штукатурка фасада	30.11.2018
Московский пр., д.157					в ходе ежедневной работы					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	30.11.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2					в ходе ежедневной работы					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	30.11.2018
Фрунзе ул., д.3					Нарушение участков водосточных труб	Замена частей водосточных труб	30.11.2018

## 12-23.11
Период / с 12.11.18 по 23.11.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Кузнецовская ул., д.13					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, устройство слуховых окон, флюгарок	23.11.2018			жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Фрунзе ул., д.5					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, устройство слуховых окон, флюгарок	23.11.2018
Бассейная ул., д.12					Устройство слуховых окон, флюгарок	23.11.2018			жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Бассейная ул., д.16					Устройство флюгарок	23.11.2018			жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Кузнецовская ул., д.17					Устройство слуховых окон, флюгарок	23.11.2018			жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Ленинский пр., д.178					Устройство слуховых окон, флюгарок	23.11.2018			жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Фрунзе ул., д.1					Устройство флюгарок	23.11.2018
Пулковское ш., д.13/1, п.7		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	23.11.2018					мягкая					нарушение креплений металлического парапета	укрепление мет. Парапета, смена обделок	23.11.2018
Чернышевского пл., д.5					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя	Штукатурка, гидрофобизация	16.11.2018
Московский пр., д.159					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя	Штукатурка,	16.11.2018
Московский пр., д.157					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя	Штукатурка	16.11.2018
Московский пр., д.191					жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Фрунзе ул., д.1					жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
Фрунзе ул., д.5					жесткая	плановые работы				загибание кровли	Поджатие фальцев, промазка фальцев, свищей	23.11.2018
5-й Предпортовый пр-д, д.10/1					мягкая					нарушение креплений металлического парапета	укрепление мет. Парапета, смена обделок	23.11.2018
Новоизмайловский пр., д.67					герметизация стыков стеновых панелей	16.11.2018
Пулковское ш., д.13/1					герметизация стыков стеновых панелей	16.11.2018
Краснопутиловская ул., д.68					герметизация стыков стеновых панелей	16.11.2018

## 29.10-09.11
Период / с 29.10.18 по 09.11.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Московский пр., д.161					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	31.10.2018
Ленинский пр., д.161					Теплоизоляция входа в чердачные помещения (противопожарная дверь)	31.10.2018
Чернышевского пл., д.9					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	31.10.2018
Новоизмайловский пр., д.32/4 пар.1,2,5		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	05.11.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2 пар.1,2,3,4		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	31.10.2018
Новоизмайловский пр., д.30/1 пар.1,2		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	05.11.2018
Московский пр., д.171, пар.9		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	09.11.2018
Кузнецовская ул., д.15, пар.4,8		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	09.11.2018
Московский пр., д.167, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	09.11.2018
Пулковское ш., д.13/1, пар.7		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	09.11.2018
Московский пр., д.159, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	09.11.2018
5-й Предпортовый пр-д, д.8/4					герметизация стыков стеновых панелей	02.11.2018
Пулковское ш., д.13/1					герметизация стыков стеновых панелей	02.11.2018	Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	01.11.2018
Бассейная ул., д.25					герметизация стыков стеновых панелей	05.11.2018
Варшавская ул., д.27/1					герметизация стыков стеновых панелей	05.11.2018
Варшавская ул., д.37/1					герметизация стыков стеновых панелей	05.11.2018
Варшавская ул., д.39/2					герметизация стыков стеновых панелей	05.11.2018
Варшавская ул., д.41/3					герметизация стыков стеновых панелей	05.11.2018
Варшавская ул., д.65					герметизация стыков стеновых панелей	06.11.2018
Краснопутиловская ул., д.68					герметизация стыков стеновых панелей	06.11.2018
Краснопутиловская ул., д.92					герметизация стыков стеновых панелей	06.11.2018
Ленинский пр., д.152/2					герметизация стыков стеновых панелей	02.11.2018
Ленинский пр., д.156/3					герметизация стыков стеновых панелей	01.11.2018
Новоизмайловский пр., д.19					герметизация стыков стеновых панелей	09.11.0201
Новоизмайловский пр., д.20/3					герметизация стыков стеновых панелей	09.11.2018
Новоизмайловский пр., д.26/2					герметизация стыков стеновых панелей	09.11.2018
Новоизмайловский пр., д.32/1					герметизация стыков стеновых панелей	08.11.2018
Новоизмайловский пр., д.38/3					герметизация стыков стеновых панелей	08.11.2018
Новоизмайловский пр., д.67					герметизация стыков стеновых панелей	08.11.2018
Новоизмайловский пр., д.81					герметизация стыков стеновых панелей	08.11.2018
Ленинский пр., д.161					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Загибание листов	Смена листа	02.11.2018
Ленинский пр., д.161/2					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение стыков листов, свищи	Поджатие фальцев, промазка фальцев и свищей	02.11.2018
Ленинский пр., д.178					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение стыков листов, свищи	Поджатие фальцев, промазка фальцев и свищей	02.11.2018
Московский пр., д.175					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение стыков листов, свищи	Поджатие фальцев, промазка фальцев и свищей	02.11.2018
Московский пр., д.195					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение обделок, поясков	Смена обделок, поясков	05.11.2018
Новоизмайловский пр., д.24/2					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение стыков листов, свищи	Промазка фальцев, свищей	05.11.2018
Новоизмайловский пр., д.30/1 пар.1,2					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение стыков листов, свищи	Промазка фальцев, свищей	06.11.2018
Фрунзе ул., д.6 литера А					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение стыков листов, свищи	Промазка фальцев, свищей	06.11.2018
Чернышевского пл., д.5					Жесткая		в ходе ежедневной работы			Нарушение в карнизных свесах	Устройство карнизных свесов, окрытие парапета	07.11.2018
5-й Предпортовый пр-д, д.8/4					Мягкая		в ходе ежедневной работы			Нарушение обделок	Смена обделок, укрепление парапета	02.11.2018
Бассейная ул., д.13					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	07.11.2018
Варшавская ул., д.37/1					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	07.11.2018
Варшавская ул., д.37/2					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	08.11.2018
Варшавская ул., д.41/4					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	08.11.2018
Краснопутиловская ул., д.75					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	09.11.2018
Кубинская ул., д.20					Мягкая		в ходе ежедневной работы			Нарушение в карнизных свесах	Ремонт карнизного свеса	07.11.2018
Кубинская ул., д.24					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	02.11.2018
Ленинский пр., д.147					Мягкая		в ходе ежедневной работы			Нарушение в обрешетке, отслоение кровли	наплавление кровли	02.11.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4					Мягкая		в ходе ежедневной работы			нарушение парапета	окрытие парапета	01.11.2018
Новоизмайловский пр., д.49					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	01.11.2018
Пулковское ш., д.9/1					Мягкая		в ходе ежедневной работы			отслоение мягкой кровли	наплавление кровли	01.11.2018

## 15-26.10
Период / с 05.10.18 по 26.10.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Московский пр., д.159					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	19.10.2018
Бассейная ул., д.12					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	19.10.2018
Бассейная ул., д.16					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	26.10.2018
Московский пр., д.167, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	26.10.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Чернышевского пл., д.9					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	16.10.2018
Ленинский пр., д.170					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Фрунзе ул., д.5					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Ленинский пр., д.164					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Ленинский пр., д.166					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Фрунзе ул., д.3					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	26.10.2018
Кубинская ул., д.40					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	26.10.2018
Краснопутиловская ул., д.94					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	26.10.2018
Краснопутиловская ул., д.92					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Варшавская ул., д.29/2					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Новоизмайловский пр., д.75					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Краснопутиловская ул., д.74					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Кубинская ул., д.56					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	19.10.2018
Краснопутиловская ул., д.68					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	26.10.2018
Кубинская ул., д.48					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	26.10.2018
Краснопутиловская ул., д.64					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	26.10.2018
Победы ул., д.9, пар.3		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	26.10.2018
Победы ул., д.9, пар.2		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	26.10.2018
Победы ул., д.9, пар.1		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	26.10.2018
Московский пр., д.197, пар.9		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	26.10.2018
Московский пр., д.173, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	26.10.2018
Кубинская ул., д.20, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	26.10.2018
Кубинская ул., д.20, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	26.10.2018
Ленинский пр., д.156/2, пар.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	26.10.2018

## 01-12.10
Период / с 01.10.18 по 12.10.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Московский пр., д.195					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	05.10.2018
Московский пр., д.157а					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	05.10.2018
Ленинский пр., д.161/2, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018
Ленинский пр., д.156/2, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.156/2, пар.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.156/3, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кузнецовская ул., д.17					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция	05.10.2018
Варшавская ул., д.31					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	05.10.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	05.10.2018
Краснопутиловская ул., д.90					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	05.10.2018
Московский пр., д.175, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018
Московский пр., д.173, пар.3
Победы ул., д.12, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018
Победы ул., д.12, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018
Новоизмайловский пр., д.21, пар.3
Ленинский пр., д.156/3, пар.7		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.10.2018
Варшавская ул., д.43/1		Установка тамбурных дверей и противопожарных люков	02.10.2018
Пулковское ш., д.9/1, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	05.10.2018
Новоизмайловский пр., д.38/4, пар.1,2,4,5		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	05.10.2018
Новоизмайловский пр., д.32/2, пар.3,4,5		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	05.10.2018
Варшавская ул., д.39/1, пар.3,4,5		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	05.10.2018
Ленинский пр., д.162/2, пар.3,4,5		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	05.10.2018
Кубинская ул., д.56					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада, козырьков	Ремонт штукатурки, огрунтовка	02.10.2018
Кубинская ул., д.48					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада, козырьков	Ремонт штукатурки	02.10.2018
Краснопутиловская ул., д.89					герметизация стыков стеновых панелей	01.10.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	04.10.2018
Кубинская ул., д.24					герметизация стыков стеновых панелей	01.10.2018
Кубинская ул., д.58					герметизация стыков стеновых панелей	05.10.2018
Ленинский пр., д.148/2					герметизация стыков стеновых панелей	05.10.2018
Ленинский пр., д.152/3					герметизация стыков стеновых панелей	05.10.2018
Новоизмайловский пр., д.26/1					герметизация стыков стеновых панелей	08.10.2018
Новоизмайловский пр., д.26/2					герметизация стыков стеновых панелей	03.10.2018
Новоизмайловский пр., д.26/3					герметизация стыков стеновых панелей	03.10.2018
Новоизмайловский пр., д.26/4					герметизация стыков стеновых панелей	05.10.2018
Новоизмайловский пр., д.31					герметизация стыков стеновых панелей	05.10.2018
Пулковское ш., д.7/2					герметизация стыков стеновых панелей	08.10.2018
Пулковское ш., д.9/1					герметизация стыков стеновых панелей	08.10.2018

## 17-28.09
Период / с 17.09.18 по 28.09.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Бассейная ул., д.25, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	28.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Бассейная ул., д.25, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	28.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.161/2, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	28.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Ленинский пр., д.178, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	28.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Московский пр., д.175, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	28.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Фрунзе ул., д.1					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	28.09.2018
Новоизмайловский пр., д.79					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	28.09.2018
Новоизмайловский пр., д.71					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	28.09.2018
Новоизмайловский пр., д.63					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	28.09.2018
Новоизмайловский пр., д.75					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	28.09.2018
Победы ул., д.12					в ходе ежедневной работы			Разрушение участков отмостки	Восстановление разрушенных участков отмостки	28.09.2018
Московский пр., д.173					в ходе ежедневной работы			Отслоение окрасочного слоя цоколя	Восстановление окрасочного слоя цоколя	21.09.2018
Новоизмайловский пр., д.42/1, пар.1,2					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного и окрасочного слоя козырьков	Восстановление штукатурного и окрасочного слоя	21.09.2018
Новоизмайловский пр., д.44/1, пар.1,2,3,4,5					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного и окрасочного слоя козырьков	Восстановление штукатурного и окрасочного слоя	21.09.2018
Победы ул., д.8					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя крыльца	Восстановление штукатурного слоя крыльца	21.09.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2, пар.4		Ремонт ступеней бетонных	21.09.2018
Бассейная ул., д.12					в ходе ежедневной работы			Граффити на фасаде	Окраска граффити	21.09.2018
Варшавская ул., д.65					в ходе ежедневной работы			Граффити на фасаде	Окраска граффити	21.09.2018
Кубинская ул., д.40					в ходе ежедневной работы			Граффити на фасаде	Окраска граффити	21.09.2018
Бассейная ул., д.5, пар.3					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного и окрасочного слоя	Восстановление штукатурного и окрасочного слоя	21.09.2018
Варшавская ул., д.39/1, пар.5 тамбур		Ремонт штукатурки, окраска стен	21.09.2018

## 03-14.09
Период / с 03.09.18 по 14.09.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Новоизмайловский пр., д.20/4, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	03.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Бассейная ул., д.12, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	05.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.26/2, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	03.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Победы ул., д.12, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	07.09.2018		в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки	ремонт штукатурного слоя	03.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.84, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	03.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.79, пар.7		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	07.09.2018
Московский пр., д.197, пар.3		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	07.09.2018
Чернышевского пл., д.8, пар.2		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	07.09.2018
Московский пр., д.191, пар.5		Замена входной двери	14.09.2018
Московский пр., д.155, пар.2,5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.89, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.75, пар.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	10.09.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Бассейная ул., д.5, пар.1,2,3,4,5					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки козырьков	Ремонт козырьков	03.09.2018
Новоизмайловский пр., д.44/1					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки, огрунтовка	04.09.2018			Восстановление герметизации стыков	04.09.2018
Бассейная ул., д.11					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки	Ремонт штукатурки	04.09.2018
Краснопутиловская ул., д.80					в ходе ежедневной работы			Отслоение окрасочного слоя	Ремонт окрасочного слоя	04.09.2018
Кубинская ул., д.40					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки	03.09.2018
5-й Предпортовый пр-д, д.8/4					Восстановление герметизации стыков	07.09.2018
Варшавская ул., д.27/1					Восстановление герметизации стыков	13.09.2018
Варшавская ул., д.27/2					Восстановление герметизации стыков	13.09.2018
Варшавская ул., д.65					Восстановление герметизации стыков	10.09.2018
Краснопутиловская ул., д.74					Восстановление герметизации стыков	11.09.2018
Новоизмайловский пр., д.20/2					Восстановление герметизации стыков	13.09.2018
Новоизмайловский пр., д.20/3					Восстановление герметизации стыков	13.09.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4					Восстановление герметизации стыков	10.09.2018
Пулковское ш., д.13/1					Восстановление герметизации стыков	11.09.2018
пулковское ш., д.9/1					Восстановление герметизации стыков	11.09.2018

## 20-31.08
Период / с 20.08.18 по 31.08.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Ленинский пр., д.161/2					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	31.08.18
Новоизмайловский пр., д.18/1					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	31.08.18					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.18/2					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери
Новоизмайловский пр., д.18/3					Теплоизоляция вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	31.08.18
Победы ул., д.9					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	31.08.18
Фрунзе ул., д.6В					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	31.08.18
Фрунзе ул., д.6Б					Теплоизоляция верхнего розлива ЦО, вент.шахт, засыпка керамзитом, пароизоляция, утепление двери	31.08.18
Новоизмайловский пр., д.37					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки балконов, гидроизоляция	31.08.2018
Фрунзе ул., д.1, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	24.08.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Фрунзе ул., д.3, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	24.08.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул., д.45/1, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.08.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.73					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки	24.08.2018			герметизация стыков стеновых панелей	24.08.2018
Новоизмайловский пр., д.67					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки балконов, гидроизоляция	31.08.2018
Краснопутиловская ул., д.58					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов, фасада	Ремонт штукатурки	31.08.2018
Московский пр., д.216а					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки	31.08.2018
Новоизмайловский пр., д.31					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	31.08.2018
Новоизмайловский пр., д.45					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки	31.08.2018
Новоизмайловский пр., д.85					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки балконов	Ремонт штукатурки	31.08.2018
Пулковское ш., д.9/1					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки	31.08.2018
Кубинская ул., д.52					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки фасада	Ремонт штукатурки	31.08.2018

## 13-17.08
Период / с 13.08.18 по 17.08.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Пулковское ш., д., д.7/2					Восстановление герметизации стыков	17.08.2018
Пулковское ш., д., д.9/1					Восстановление герметизации стыков	17.08.2018
Пулковское ш., д., д.13/1					Восстановление герметизации стыков	17.08.2018
Бассейная ул., д.5					в ходе ежедневной работы			Нарушение гидроизоляции козырьков	гидроизоляция козырьков	17.08.2018
Бассейная ул., д.12, пар.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018		в ходе ежедневной работы
Новоизмайловский пр., д.18/1, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018
Новоизмайловский пр., д.38/4, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018
Варшавская ул., д.49, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018
Новоизмайловский пр., д.81, пар.1,2,3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	17.08.2018
Кузнецовская ул., д.15, пар.5		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	17.08.2018
Кузнецовская ул., д.15, пар.7		Демонтаж старых оконных рам и монтаж окон ПВХ	17.08.2018
Кубинская ул., д.28, пар.2, эт.1,2,3		Частичный ремонт штукатурки, окраска	17.08.2018
Новоизмайловский пр., д.13, пар.3, эт.1		Частичный ремонт штукатурки, окраска	17.08.2018
Кубинская ул., д.22, пар.1		Частичный ремонт штукатурки, окраска	17.08.2018
Варшавская ул., д.45/2					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурки козырьков, балконов	штукатурка козырьков, балконов	17.08.2018

## 30-03.08
Период / с 30.07.18 по 03.08.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Кубинская ул., д.34					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя балконов	Восстановление штукатурного слоя балконов	31.07.2018
Новоизмайловский пр., д.81					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя балконов	Восстановление штукатурного слоя балконов	31.07.2018
Ленинский пр., д.155 (кв.33)					в ходе ежедневной работы			Нарушение гидроизоляции балкона	Гидроизоляция балкона, смена обделок	31.07.2018
Новоизмайловский пр., д.13 (кв.54,31)					в ходе ежедневной работы			Нарушение гидроизоляции балкона	гидроизоляция балкона	31.07.2018
Кубинская ул., д.38 (кв.56,60)					в ходе ежедневной работы			Нарушение гидроизоляции балкона	Устройство цементных стяжек, гидроизоляция балконов	31.07.2018
Бассейная ул., д.25 (кв.16,35)					в ходе ежедневной работы			Нарушение гидроизоляции балкона	гидроизоляция балкона	31.07.2018
Новоизмайловский пр., д.85 (кв.72)					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя балконов	Восстановление штукатурного слоя балконов	31.07.2018
Варшавская ул., д.49 (кв.38)					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя балконов	Восстановление штукатурного слоя балконов	31.07.2018
Кубинская ул., д.66, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.26/3, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.32/1, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.40, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.91, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.07.2018		в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя козырька	Восстановление штукатурного слоя козырька	31.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Краснопутиловская ул., д.91, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	31.07.2018		в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя козырька	Восстановление штукатурного слоя козырька	31.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул., д.29/1					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя балконов и фасада	Восстановление штукатурного слоя балконов и фасада	31.07.2018
Варшавская ул., д.37/1					в ходе ежедневной работы			Отслоение штукатурного слоя балконов и фасада	Восстановление штукатурного слоя балконов и фасада	31.07.2018
Варшавская ул., д.65					герметизация стыков стеновых панелей	03.08.2018
Краснопутиловская ул., д.74					герметизация стыков стеновых панелей	03.08.2018

## 23-27.07
Период / с 23.07.18 по 27.07.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Кубинская ул., д.66, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	25.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.66, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	25.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.66, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	25.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.30/2, пар.4		Ремонт ступеней	25.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул., д.55, пар.2		Ремонт полов	27.07.2018
Победы ул., д.11, пар.1		Замена оконных рам на стеклопакеты ПВХ	27.07.2018
Победы ул., д.11, пар.2		Замена оконных рам на стеклопакеты ПВХ	27.07.2018
Новоизмайловский пр., д.81, пар.2,3		Замена оконных рам на стеклопакеты ПВХ	27.07.2018
Новоизмайловский пр., д.81				плановые работы	в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	восстановление штукатурного слоя фасада	27.07.2018
Московский пр., д.191, со двора					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада	27.07.2018
Ленинский пр., д.161					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада	27.07.2018
Московский пр., д.163					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада	27.07.2018
Московский пр., д.193, со двора					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада	27.07.2018
Бассейная ул., д.12, арка					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада	27.07.2018
Московский пр., д.216а					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного и окрасочного слоя	Восстановление штуркатурного и окрасочного слоя фасада	27.07.2018	Теплоизоляция вентиляционных шахт, засыпка керамзитом в чердачном помещении, пароизоляция, замена противопожарных дверей, теплоизоляция трубопровода ЦО в чердачном помещении	27.07.18
Краснопутиловская ул., д.80					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	восстановление штукатурного слоя фасада	27.07.2018
Варшавская ул., д.94					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	восстановление штукатурного слоя фасада	27.07.2018
Кубинская ул., д.34					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	восстановление штукатурного слоя фасада	27.07.2018
Кубинская ул., д.28					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	восстановление штукатурного слоя фасада	27.07.2018
Кубинская ул., д.30					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	восстановление штукатурного слоя фасада	27.07.2018

## 06-20.07
Период / с 16.07.18 по 20.07.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Кубинская ул., д.50, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	20.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.64, пар.6		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	20.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.20/4, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	20.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.24/2, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	20.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.26/3, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен, потолков, пола)	20.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.81, пар.1		Замена оконных рам на стеклопакеты ПВХ	20.07.2018
Пулковское ш., д.13/1				плановые работы 2018г.				нарушение герметизации швов	Герметизация швов	20.07.2018
Пулковское ш., д.9/1				плановые работы 2018г.				нарушение герметизации стен	Герметизация швов	20.07.2018
Новоизмайловский пр., д.13, кв.31					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции балкона	Гидроизоляция балкона	20.07.2018
Краснопутиловская ул., д.83					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада	20.07.2018
Новоизмайловский пр., д.81					в ходе ежедневной работы			отслоение штукатурного слоя	Восстановление штуркатурного слоя фасада, балконов	20.07.2018
Краснопутиловская ул., д.74, пар.5					в ходе ежедневной работы			нарушение герметизации швов	Герметизация швов	20.07.2018
Новоизмайловский пр., д.80, кв.14					в ходе ежедневной работы			нарушение герметизации швов	Герметизация швов	20.07.2018
Варшавская ул., д.65					в ходе ежедневной работы			нарушение герметизации стен	Герметизация швов	20.07.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2, пар.4		Ремонт стен, потолков частичный	20.07.2018
Краснопутиловская ул., д.91, пар.4,3		Ремонт стен, потолков частичный	20.07.2018
Кубинская ул., д.34, пар.1, эт.5					Портал		Ремонт стен, потолка	20.07.2018
Кубинская ул., д.38, пар.5		Ремонт стен, потолков частичный между 1/2 эт.	20.07.2018
Краснопутиловская ул., д.84, пар.5					Ремонт стен, потолка	20.07.2018

## 09-13.07
Период / с 09.07.18 по 13.07.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Кубинская ул., д.50, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.50, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.50, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Кубинская ул., д.50, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Фрунзе ул., д.1, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен, потолков, пола)	13.07.2018
Фрунзе ул., д.4, пар.1		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен, потолков, пола)	13.07.2018
Новоизмайловский пр., д.20/4, пар.5		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.24/2, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен, потолков, пола)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.32/1, пар.3		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.32/1, пар.4		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.57, пар.2		Косметический ремонт парадной (ремонт штукатурки, окраска стен и потолков)	13.07.2018					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.13, кв.54					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции балкона	гидроизоляция балкона	13.07.2018
Бассейная ул., д.25, кв.31					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции балкона	гидроизоляция балкона	13.07.2018
Кубинская ул., д.38, кв.56,60					в ходе ежедневной работы			нарушение гидроизоляции балкона	гидроизоляция балкона	13.07.2018

## 02-06.07
Период / с 02.07.18 по 06.07.18г.
адрес	вид работ					оказание содействия (спонсорской помощи) по ремонту квартир
	косметический ремонт лестничных клеток			ремонт фасада					нормализация ТВР чердачных помещений		герметизация стыков стеновых панелей		ремонт крыши					ликвидация следов протечек					установка энергосберегающих технологий в МКД
	дата последнего ремонта	какие работы проведены (штукатурка, заделка трещин, покраска перил, и т.д.)	дата принятия работ	причина ремонта фасада				характер повреждений (отслоение штукатурки, слабодержащиеся элементы декора, трещины, граффити, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	какие работы проведены (утепление чердачного перекрытия, доп. теплоизоляция верхней разводки, ремонт и замена слуховых окон, и т.д.)	дата принятия работ	какие работы проведены (восстановление герметизации стыков, уплотнение стыков, и т.д.)	дата принятия работ	вид кровли (мягкая/жесткая/ мягкая и жесткая)	причина ремонта крыши				характер повреждений (загибание/срыв листов кровли, отслоение мягкой кровли, деформация участка водосточной трубы, и т.д.)	какие работы проведены (в соответствии с "МДК 2-04.2004")	дата принятия работ	причина проведения работ			причина протечки, где возникла, площадь	какие работы проведены по ликвидации	дата принятия работ	что установлено (например, энергосберегающие лампочки, светильники с датчиками, и т.д.)	ожидаемый результат от применения энергосберегающих технологий
				плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					плановые работы	выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.				выявлено сотрудниками УО, ОСЖ / (как выявлено: в ходе плановых осмотров, в ходе ежедневной работы, и т.д.)	по обращению жителей (как поступила информация: письменно, по телефону, на приеме, и т.д.)	по обращению администрации, ГЖИ, и т.д.					причина оказания помощи	сумма на которую оказана помощь	что сделано
Новоизмайловский пр., д.57/2, пар.1, эт.2					Портал	жители		Ремонт стен, потолка	06.07.2018
Краснопутиловская ул., д.74, пар.1, эт.3,4,5		Ремонт окон	06.07.2018
Краснопутиловская ул., д.91, пар.4		Ремонт штукатурки стен, потолков	06.07.2018
Новоизмайловский пр., д.30/2, пар.4		Ремонт штукатурки стен, потолков	06.07.2018
Краснопутиловская ул., д.54, пар.1		Частичный ремонт штукатурного слоя стен на 3эт., ремонт окна на 5эт.	06.07.2018					Ремонт стен, потолка на 5эт.	06.07.2018
Ленинский пр., д.161, пар.3, эт.2		Частичный ремонт окрасочного слоя стен	06.07.2018
Новоизмайловский пр., д.75, пар.1		Частичный ремоно стен.	06.07.2018
Московский пр., д.195, п.8,9		Ремонт стен	06.07.2018
Краснопутиловская ул., д.83, пар.5		Ремонт стен	06.07.2018
Краснопутиловская ул., д.89, пар.1		Ремонт стен и потолка	06.07.2018
Варшавская ул., д.61					в ходе ежедневной работы			Граффити	Закраска граффити	06.07.2018
Московский пр., д.173, пар.4					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.44/4, п.1,2,3 козырьки					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Новоизмайловский пр., д.34, эт.9					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул. ,д.45/3, п.1,2,4,5					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии
Варшавская ул., д.43/1, пар.1,3					Энергосберегающие светильники	Экономия электроэнергии